## familia
Forma DEG-020
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA __2012________
1.1 RETO: ATLANTICO MAS EQUITATIVO | [23 empty] | 1.2 DEPENDENCIA: |  |  |  |  | GERENCIA DE CAPITAL SOCIAL
1.3 FECHA DE ELABORACIÓN: |  |  |  | 2012-07-05 | [19 empty] | 1.4 PESO DEL RETO:
1.5 RESPONSABLE: |  |  | MARIA DEL SOCORRO LARA | [20 empty] | 1.6 ELABORADO POR: |  |  |  |  | JAIRO NEIRA SAMPER
1.7 Programa | 1.8 Subprograma | 1.9 Meta PDD | 1.10 Tipo de Meta | 1.11 Indicador de la Meta PDD |  | 1.12 Indicador de la Meta territorial y/o por subregiones | [5 empty] | 1.13 Asignación presupuestal Meta PDD | 1.14 Asignación presupuestal territorial y/o por subregiones | [5 empty] | 1.15 Código BPIN | 1.16 Proyecto (s) y/o Acción (es) | 1.17 Meta (s) Proyecto (s) /Acción (es) | 1.18 Valor Proyecto (s)/ Acción (es) | 1.19 Actividades Proyecto (s) y/o Acción (es) | 1.20 Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD
|  |  |  | Definición | Vr. I / Vr. F | Territorial | Zona Sur | Zona Oriental | Zona Centro | Zona Costera | Zona Metropolitana |  | Territorial | Zona Sur | Zona Oriental | Zona Centro | Zona Costera | Zona Metropolitana
[6 empty] | Vr. I / Vr. F | Vr. I / Vr. F | Vr. I / Vr. F | Vr. I / Vr. F | Vr. I / Vr. F | Vr. I / Vr. F | [12 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Atlántico MÁS FAMILIAS felices | Fortalecimiento de las relaciones familiares | Lograr que en los 22 municipios, las familias participen en actividades de promoción de convivencia pacifica y resolución de conflictos. | MR | No. De municipios con familias participando en actividades de promoción de convivencia pacífica y resolución de conflictos | 0 / 22 |  | 0/6 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | [8 empty] | Participación en actividades de promoción de convivencia pacifica y resolución de confictos | 22 municipios participando en acciones de convivencia |  | 1- Conformar un comité para la articulación de acciones en los municipios 2- Implementar acciones para la celebración del dia de la familia 3- Implementar talleres, encuentros para la promoción de la familia en los municipios | bar: Sep to Nov
|  | Realizar una (1) jornada de promoción social, con enfoque diferencial, para generar espacios de integración, convivencia y buen trato familiar | MP | No. de jornadas de promoción social realizadas | 0/1 | 0/1 | [13 empty] | Jornadas de promoción social para generar espacios de convivencia y buen tratao familiar | 1 jornada de promoción social |  | 1- Articular con las instituciones públicas acciones de promoción social para generar espacios de integración. 2- Implementar jornadas para un buen trato familiar implementar la jornada | bar: May
|  | Fortalecer con capacitación y dotación las 7 comisarías de familia mediante la estrategia Municipios al derecho con comisarías amigables | MP | No. de comisarías de familia fortalecidas | 0/7 |  | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | [8 empty] | Fortalecimiento de las comisarias de familia | Capacitar y dotar a 7 comisarias municipales |  | 1- Realizar un diagnóstico de la situación de las comisarias municipales 2- Articular la consecución de recursos 3- fortalecer con capacitación y dotación a las comisarias municipales | bar: Sep to Nov