## NNyA
Forma DEG-020
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA __2012________
1.1 RETO: ATLANTICO MAS EQUITATIVO | [23 empty] | 1.2 DEPENDENCIA: |  |  |  |  | GERENCIA DE CAPITAL SOCIAL
1.3 FECHA DE ELABORACIÓN: |  |  |  | 2012-07-05 | [19 empty] | 1.4 PESO DEL RETO:
1.5 RESPONSABLE: |  |  | ILSY MUÑOZ | [20 empty] | 1.6 ELABORADO POR: |  |  |  |  | JAIRO NEIRA SAMPER
1.7 Programa | 1.8 Subprograma | 1.9 Meta PDD | 1.10 Tipo de Meta | 1.11 Indicador de la Meta PDD |  | 1.12 Indicador de la Meta territorial y/o por subregiones | [5 empty] | 1.13 Asignación presupuestal Meta PDD | 1.14 Asignación presupuestal territorial y/o por subregiones | [5 empty] | 1.15 Código BPIN | 1.16 Proyecto (s) y/o Acción (es) | 1.17 Meta (s) Proyecto (s) /Acción (es) | 1.18 Valor Proyecto (s)/ Acción (es) | 1.19 Actividades Proyecto (s) y/o Acción (es) | 1.20 Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD
|  |  |  | Definición | Vr. I / Vr. F | Territorial | Zona Sur | Zona Oriental | Zona Centro | Zona Costera | Zona Metropolitana |  | Territorial | Zona Sur | Zona Oriental | Zona Centro | Zona Costera | Zona Metropolitana
[6 empty] | Vr. I / Vr. F | Vr. I / Vr. F | Vr. I / Vr. F | Vr. I / Vr. F | Vr. I / Vr. F | Vr. I / Vr. F | [12 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes | De cero a siempre | Construir 5 centros de atención Integral a la primera infancia | MP | No. de CDI construidos | 0/5 |  | 1 |  | 2 |  | 2 | 800000000 |  |  |  | 800000000 |  |  | 120071 | Apoyo a los centros de de desarrollo integral CDI, en el Departamento del Atlántico | Construir 5 CDI | 3000000000 | 1- Visita a los municipios para mirar lotes que ellos proponen y dar el VoBo de acuerdo a las especificaciones requeridas. 2 - Identificación de lotes actos 3- Elaboración de diseños para construcción de los CDI. | bar: May to Dic
| · Todos registrados | Adelantar con enfoque diferencial una (1) jornada de registro civil y tarjetas de identidad | MP | No. de Jornadas de registro civil y tarjetas de identidad adelantadas | 0/1 | 0/1 | [12 empty] | 120042 | Realización de jornadas de registro civil y tarjetas de identidad | Realizar una jornada de registro civil y tarjetas de identidada | 500000000 | 1- Toma de muestras 2- Adelantar el procedimiento para que los niños y adolescentes se registren y obtengan su tarjeta de identidad. | bar: Sep to Oct
|  | Incrementar al 94% la cobertura con registro y/o tarjetas de identidad de niños, niñas y adolescentes | MR | Cobertura de niños, niñas y adolescentes con registros y tarjetas. | 0/86,5% | 0/86,5% | [13 empty] | Realización de jornadas de registro civil y tarjetas de identidad | Realizar una jornada de registro civil y tarjetas de identidad |  | 1- Toma de muestras 2-Registros y procedimiento para que los niños y adolescentes se registren y obtengan su tarjeta de identidad. | bar: Nov to Dic
| · Todos participando y jugando | Lograr la participación de 13.220 niños, niñas y adolescentes entre 6 a 10 años en actividades lúdico-recreativas. | MR | Nº de niños, niñas y adolescentes participando en actividades ludico-recreativos | 8000 / 13220 | 8000 / 13220 | [13 empty] | Participación de niños, niñas y adolescentes en actividades lúdico-recreativas. | Promover la formación y participación de niños y adolescentes del Departamento del Atlántico |  | 1- Celebración del día de la niñez 2- Conformación del gabinete infantil del Departamento | bar: Abr to Dic
|  | Desarrollar el programa "Conociendo lo público" | MP | Programa desarrollado | 0/1 | 0/1 | [12 empty] | 120042 | Restablecimiento de derechos | conociendo lo publico desde el gabinete infantil | 500000000 | 1- Solicitud de selección de niños destacados a los municipios 2- Eleccion del gobernador infantil entre los niños participantes 3- Conformacion del gabinete infantil. | bar: Abr
|  | Realizar la celebración del Día de la niñez y la recreación | MP | No. de celebraciones del Día de la niñez y la recreación realizadas | 0/1 | 0/1 | [5 empty] | 40000000 | 40000000 | [5 empty] | 120042 | Restablecimiento de derechos | Realizar cada año el día de la niñez y la recreación | 500000000 | 1- Lanzamiento del evento 2- Recreacion dirigida 3- Visitas a sitios de interes especiales para niños. 4-Cierre final de la actividad. | bar: Abr
| Erradicación de peores formas de trabajo infantil y adolescente | Crear y/o fortalecer los comités de erradicación de las peores formas de trabajo infantil en los 22 municipios | MP | No. de municipios con comités para erradicar las peores formas de trabajo infantil creados y/o fortalecidos | 0/22 |  | 0/6 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | [7 empty] | 120042 | Restablecimiento de derechos | Convocatorias de sensibilizacion a funcionarios municipales para la creacion de los comites de las peores formas del trabajo infantil. | 500000000 | Reuniones con pruimeras damas, funcionarios de gestion social, sensibilizacion de la ley 1098 de infancia y adolescencia. | bar: Sep to Dic
| Ninguno víctima de violencia personal, ni abuso sexual, ni reclutamiento | Implementar en 5 municipios, una estrategia lúdico-educativa "Yo también digo no más" para la prevención de la violencia contra NNA | MP | No. de municipios con estrategias lúdico-educativas para la prevención de la violencia implementadas | O/5 |  | 3 |  | 1 | 1 |  | 42000000 |  | 24000000 |  | 9000000 | 9000000 |  | 120042 | Restablecimiento de derechos | Desarrollar estrategias y acciones sistemáticas para incidir en la identificación, prevención y erradicación de la explotación sexual. | 42000000 | 1- Focalizacion de grupos beneficiarios en los munipios 2-Realizacion de seminarios-talleres para el impulso de estrategias entre actores públicos y privados 3- Talleres con estudiantes de 10 y 11 de instituciones educativas. | [12 empty] | º | bar: May
|  | Desarrollar en 5 municipios una estrategia de prevención del reclutamiento en niños, niñas y adolescentes en grupos armados al margen de la ley. |  | No. de municipios con estrategias lúdico-educativas para la prevención de la violencia implementadas | O/5 | [6 empty] | 43000000 |  | 23000000 |  | 10000000 | 10000000 |  | 120042 | Restablecimiento de derechos | Apoyar la restauración de los derechos fundamentales de los niños de los municipios de Baranoa, Usiacuri, Santo Tomas, Sabanagrande, Ponedera, Polonuevo; mediante seminario taller y la terapia ludica. | 43000000 | Tallleres sobre los derechos fundamentales de los niños, a traves de acciones ludicas, recreativas que permitiran fortalecer su autoestima y reafirmación de los valores propios de sus procesos de formación y valores. | bar: May